## CFUN测试用例
用例编号 | 用例名称 | 优先级 | 用例描述 | 前置条件 | 环境配置 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 评判标准 | 其他说明 | 设计人员 | 测试结果 | 测试结论 | 附件
CFUN-ZCDL-001 | 注册 | 高 | 用户手机号注册 | 正常打开APP¦ | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 点击去注册 | 用户名：gxj666 手机号：** 验证码：** 勾选隐私条款 点击【注册】 | 注册成功 | 注册成功 |  | GXJ | 注册成功 | 通过
CFUN-ZCDL-002 | 登录 | 高 | 用户手机号登录 | 正常打开APP¦ | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 点击登陆 | 输入正确账号密码 | 登陆成功 | 登陆成功 |  | GXJ | 登陆成功 | 通过
CFUN-QZMD-001 | 登录后点赞 | 中 | 登录后点赞 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 对任意帖子进行点赞操作 | 无 | 点赞成功 | 点赞成功 |  | GXJ | 点赞成功 | 通过
CFUN-QZMD-002 | 实时更新点赞数-增加 | 中 | 实时更新点赞数 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 点赞后刷新页面 | 无 | 点赞成功 | 点赞成功 |  | GXJ | 点赞成功 | 通过
CFUN-QZMD-003 | 实时更新点赞数-减少 | 中 | 实时更新点赞数 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 取消点赞后刷新页面 | 无 | 点赞成功 | 点赞成功 |  | GXJ | 点赞成功 | 通过
CFUN-QZMD-004 | 评论-发表评论 | 中 | 评论-发表评论 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 在任意帖子下方发表评论 | 无 | 评论成功，并通知帖子作者 | 评论成功，并通知帖子作者 |  | GXJ | 评论成功，并通知帖子作者 | 通过
CFUN-QZMD-005 | 评论-回复评论 | 中 | 评论-回复评论 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 在任意帖子下方回复其他用户的评论 | 无 | 层级显示正确 | 层级显示正确 |  | GXJ | 层级显示正确 | 通过
CFUN-QZMD-006 | 分享帖子 | 中 | 分享帖子 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 选择任意帖子，点击分享按钮 | 选择不同的分享平台（如微信、微博等） | 分享成功，分享内容正确显示 | 分享成功，分享内容正确显示 |  | GXJ | 分享失败，分享按钮无法点击 | 不通过 | CFUN-QZDE-001.png
CFUN-QZMD-007 | 收藏 | 中 | 收藏 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 对任意帖子进行收藏操作 | 无 | 我的模块中的收藏管理实时更新 | 我的模块中的收藏管理实时更新 |  | GXJ | 我的模块中的收藏管理实时更新 | 通过
CFUN-QZMD-008 | 投票 | 中 | 投票 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 参与任意投票帖子 | 无 | 投票后结果实时更新 | 投票后结果实时更新 |  | GXJ | 投票后结果实时更新 | 通过
CFUN-FXMD-001 | 发现模块-关注用户 | 中 | 关注用户 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 搜索特定用户，点击关注 | 无 | 我的模块中的关注列表实时更新 | 我的模块中的关注列表实时更新 |  | GXJ | 我的模块中的关注列表实时更新 | 通过
CFUN-FXMD-002 | 发现模块-加入板块 | 中 | 加入板块 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 浏览不同板块，选择加入感兴趣的板块 | 无 | 我的模块中的板块列表实时更新 | 我的模块中的板块列表实时更新 |  | GXJ | 我的模块中的板块列表实时更新 | 通过
CFUN-FXMD-003 | 发现模块-搜索板块 | 中 | 加入板块 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 使用搜索功能，输入关键词搜索相关板块 | 无 | 搜索结果准确，板块内容与关键词相关 | 搜索结果准确，板块内容与关键词相关 |  | GXJ | 搜索结果准确，板块内容与关键词相关 | 通过
CFUN-FXMD-004 | 发布模块-发布视频 | 中 | 发布视频 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 录制或选择视频，填写标题和描述，发布 | 无 | 视频播放流畅，画质清晰 | 视频播放流畅，画质清晰 |  | GXJ | 检查视频播放流畅，画质清晰 | 通过
CFUN-FXMD-005 | 发布模块-发布图片 | 中 | 发布图片 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 拍照或选择图片，填写标题和描述，发布 | 无 | 图片显示正常，无失真或变形 | 图片显示正常，无失真或变形 |  | GXJ | 图片显示正常，无失真或变形 | 通过
CFUN-FXMD-006 | 发布模块-发布文字 | 中 | 发布文字 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 输入文字内容，发布 | 无 | 文字排版美观，无乱码 | 文字排版美观，无乱码 |  | GXJ | 文字排版美观，无乱码 | 通过
CFUN-FXMD-007 | 发布模块-混合发布 | 中 | 混合发布 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 结合视频、图片和文字一起发布 | 无 | 多媒体内容混合显示正常 | 多媒体内容混合显示正常 |  | GXJ | 多媒体内容混合显示正常 | 通过
CFUN-FXMD-008 | 发布模块-发布投票 | 中 | 发布投票 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 创建投票帖，设置选项，发布 | 无 | 投票成功，投票结果显示正确 | 投票成功，投票结果显示正确 |  | GXJ | 投票成功，投票结果显示正确 | 通过
CFUN-MYMD-001 | 我的模块-主页显示准确性验证 | 中 | 主页显示准确性验证 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 进入个人主页，查看个人主页信息，浏览个人发布的帖子 | 无 | 个人主页信息完整，包括昵称、头像、简介等；个人发布的帖子，显示正常 | 个人主页信息完整，包括昵称、头像、简介等；个人发布的帖子，显示正常 |  | GXJ | 个人主页信息完整，包括昵称、头像、简介等；个人发布的帖子，显示正常 | 通过
CFUN-MYMD-002 | 我的模块-收藏管理 | 中 | 收藏管理 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 检查收藏的帖子列表，尝试取消收藏操作 | 无 | 帖子显示正常，取消收藏成功 | 帖子显示正常，取消收藏成功 |  | GXJ | 帖子显示正常，取消收藏成功 | 通过
CFUN-MYMD-003 | 我的模块-历史记录 | 中 | 查看历史记录 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 检查历史浏览记录 | 无 | 帖子按时间顺序排列 | 帖子按时间顺序排列 |  | GXJ | 帖子按时间顺序排列 | 通过
CFUN-MYMD-004 | 我的模块- 设置功能-显示性验证 | 中 | 浏览设置选项 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 浏览设置选项 | 无 | 功能齐全（如账号安全、隐私设置、通知管理等） | 检查功能齐全（如账号安全、隐私设置、通知管理等） |  | GXJ | 检查功能齐全（如账号安全、隐私设置、通知管理等） | 通过
CFUN-MYMD-005 | 我的模块- 设置功能-修改设置 | 中 | 修改设置 | 登录后 | 1. 测试系统：WIN10 2. 测试工具：搭载安卓操作系统模拟器 蓝叠V5.20.101 P64(CPU:4核，内存：4GB） 3. 测试设备：计算机（ CPU：i7-8700T 内存：32G 硬盘：512G） | 尝试修改设置 | 无 | 修改即时生效 | 修改即时生效 |  | GXJ | 修改即时生效 | 通过

## 缺陷记录
缺陷编号 | 用例编号 | 缺陷描述 | 缺陷类型 | 前置条件 | 缺陷界面标题 | 操作步骤 | 环境信息 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 报告填写时间 | 提交人员 | 缺陷界面截图 | 缺陷录屏